附件5

项目绩效自评报告

财政事权名称：职业技能培训

对应政策任务个数：1   及具体名称：“圆梦计划”

预算单位：省人力资源社会保障厅（公章）

填报人姓名：郭美杰

联系电话：020-83191162

填报日期：2023年7月13日

- 基本情况

- （一）项目基本情况

# 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实省政府“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程部署要求，2022年省级财政继续补助我省约1万名新生代产业工人报读“圆梦计划—广东省新生代产业工人骨干培养发展工程”，参加技能型专业为主的高等学历继续教育，帮助更多新生代产业工人提高学历层次、提高技能水平、增强综合竞争力，为广东经济实现高质量发展提供青年技能人才，并不断巩固和扩大党在新生代产业工人群体中的可依靠力量，夯实党执政的青年群众基础。

（二）资金来源依据及资金额度

根据广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅《关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号）精神，“圆梦计划”项目纳入省级促进就业创业发展专项资金-职业技能培训资金补助范围，每年补助约1万名新生代产业工人参加“圆梦计划”。为保障“圆梦计划”项目顺利实施，按照省领导批示要求，省财政厅明确2021-2023年每年以2,000万额度支持“圆梦计划”实施，给予每位圆梦学员2,000元的学费补助。

（三）资金分配方式

“圆梦计划”按照“政府支持一点、学校优惠一点、青年承担一点”的思路，由省财政补助2,000元/人，市财政和社会募集资金统筹解决2,000元/人，被录取学员自缴1,000元。各地市经调研充分了解当地新生代产业工人学历提升需求，结合本地市财政支持力度以及社会资金筹措能力，在确保落实2,000元/人学员培养费用基础上，向省圆梦办提交年度招生名额和资金申请，由省圆梦办统筹确认最终名额分配和资金分配。

（四）资金的主要用途及扶持对象

2022年“圆梦计划”省级财政资金2,000万主要用途为资助2021学年就读“圆梦计划”的在粤新生代产业工人。参加“圆梦计划”项目的学员培养费用为5,000元/人，其中，省财政补助2,000元/人，市财政和社会募集资金统筹解决2,000元/人，被录取学员自缴1,000元。

- （五）绩效目标

- 完成新生代产业工人入读大学工作计划，提升新生代产业工人学历水平，紧密联系一批优秀新生代产业工人，使其成为党在新生代产业工人群体中的可依靠力量。

二、自评情况

- 我厅根据《广东省财政厅关于开展 2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）的要求，结合我厅的实际情况，于2023年4月下达预通知组织开展2022年度省级就业创业专项资金绩效自评工作。（2023 年4月7日向各地级以上市人社局和有关厅属单位印发了《关于做好2023年省级财政资金绩效自评的通知》），组织各资金使用单位做好资金绩效评价工作。我厅对“圆梦计划”项目实施情况进行汇总审核后，整理“圆梦计划”项目整体的自评材料，并撰写《项目绩效自评报告》。

（一）自评结论

根据2022年“圆梦计划”项目资金使用情况、绩效目标情况、绩效自评指标评分表及有关材料，经过综合分析，项目自评分数为97.99分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。满分20分，评价得17.99分，得分率89.95%。

资金支出率指标。2022年“圆梦计划”省级财政预算资金2,000万元，实际支出1,998.2万元，支出率99.91%。由于9名学员因个人原因未注册入读，结余资金1.8万元，结余率为0.09%，本指标得分11.99分。

监管有效性指标。2022年“圆梦计划”省级财政资金严格按照资金下达文件的指定用途及相关要求，及时对项目资金进行安排和支付，用款单位根据省财政下达预算计划，有严格的财务管理制度和支出程序，项目实施程序完善，执行的项目内容与申报项目一致，进一步完善资金使用指引文件建设，定期了解各地资金使用情况，预算资金使用管理规范。但未及时出具专项资金监督检查的通知及相关检查报告，本指标得分6分。

- 2.专项资金完成绩效目标情况。

（1）项目产出情况。满分40分，评价得40分，得分率100%。

报名人数指标。项目发动报名主要采取厅局联动、省市共推、院校发力的方式，各地市团委及合作院校根据当地实际情况，通过多种宣传渠道及方式，线上线下，多管齐下，全方位立体化开展招生宣传工作。计划完成报名人数≥30000人，根据“圆梦计划”官网系统报名数据，2021学年报名人数为36875人，完成全年任务的123%，本指标得分8分。

录取学员人数指标。经团省委认真部署，发动21个地市及合作院校大力宣传推广，严格按照教育部门关于继续教育的相关要求开展招生录取工作。计划录取学员≥9800人，根据2021年广东省“圆梦计划”学费划拨情况统计表（含录取人数），2021学年实际录取学员人数为9991人，完成全年任务的102%，本指标得分8分。

圆梦学员后续培养指标。2021-2022年，省市联动开展“圆梦计划”学员交流营活动，计划圆梦学员后续培养≥2000人，根据“圆梦计划”学员交流营材料，完成全省共2221名圆梦骨干学员培训，强化圆梦学员跟踪培养，提升优秀圆梦学员的政治素养，本指标得分8分。

课程点击率指标。2021学年参与“圆梦计划”的合作院校学习形式为网络教育、成人高考、开放教育，授课形式为线上、面授相结合。计划课程点击率≥95%，根据2021级“圆梦计划”课程开展及完成情况统计，全省各合作院校应完成总学时为1725381，实际完成学时为1650941，实际完成率为95.69%，本指标得分8分。

人均资助标准指标。《广东省2021年新生代产业工人“圆梦计划”工作实施方案》明确规定，“圆梦计划”学员培养费用为5,000元/人。其中，省财政补助2,000元/人，市财政和社会募集资金统筹解决2,000元/人，被录取学员需自缴1,000元。根据《关于划拨2021年招录圆梦学员培养费用的通知》，省级学员培养费用划拨标准为2,000元/人，共资助9991人，资助总额为1,998.2万元，本指标得分8分。

（2）项目效益情况。满分40分，评价得40分，得分率100%。

项目对全省新生代产业工人学历提升的影响指标。根据《关于“圆梦计划-广东省新生代产业工人骨干培养发展工程”项目开展情况的报告》，“圆梦计划”项目开展以来，让我省读不起大学、没机会踏入大学的新生代产业工人以“一天一元”读大学模式参加高起专、专升本层次的高等学历继续教育学习，在助力我省新生代产业工人提升学历和技能水平，促进实现职业进阶和向上发展，为广东制造实现高质量发展输送青年人才力量等方面具有积极影响，曾两次被纳入省政府十件民生实事，本指标得分20分。

圆梦计划学员对项目满意度指标。“圆梦计划”学员满意度调查结果显示，56.69%的“圆梦计划”学员对项目“非常满意”，“40.94”%的“圆梦计划”学员对项目“比较满意”，总体上“满意率”达97.63%，本指标得分20分。

3.主要绩效

一是助力新生代产业工人提升学历，促进实现职业进阶和向上发展。“圆梦计划”始终瞄准新生代产业工人提升学历水平与综合素质这一核心诉求，积极链接政企社资源，让读不起大学、没机会踏入大学的新生代产业工人以“一天一元”读大学模式入读“圆梦计划”，参加高起专、专升本层次的高等学历继续教育学习。项目实施以来，“圆梦计划”合作院校从2010年的1家（北京大学）发展到如今101家省内外知名合作院校，通过在职教育，为新生代产业工人提供了自我提升和向上发展的机会，一定程度上打破了工人阶级的社会固化。圆梦学员通过“圆梦计划”这一平台，在各自的工作岗位上实现和创造了更高的价值，在自己的人生道路上行走出新的轨迹高度。

二是提升新生代产业工人技能水平，为广东制造实现高质量发展输送青年人才力量。“圆梦计划”始终坚持围绕中心、服务大局，立足广东推动经济高质量发展的核心任务，为贯彻落实省政府“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程部署要求，2021年起，“圆梦计划”结合全省战略性新兴产业、先进制造业发展和现代化经济体系建设需求，不断优化调整合作院校及专业设置，在专业设置上逐步向技能型专业倾斜，技能型专业招生比例由2021年的51.7%提高至2022年的60.05%，逐步转型升级为以技能型专业为主的高等学历教育。“圆梦计划”在新生代产业工人技能学习方面实现“教科书”和“流水线”的有效融合，进一步提升新生代产业工人的技能素质和就业创业竞争力，强化我省技能型青年人才培养，为广东经济高质量发展提供技能人才支撑。

三是强化新生代产业工人思想引领，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神等。“圆梦计划”将圆梦学员作为团组织直接联系青年和开展党团工作的重点对象，注重过程中的思想引领。省市两级每年遴选组织骨干学员参加“圆梦计划”新生代产业工人“青马工程”培训班，通过理论学习、研讨学习、实践学习等课程，强化党的理想信念教育，深化学员对党的认知和认同，重点提升优秀学员的政治素养，充分发挥“青马工程”学员在圆梦学员中学习传播党的主张、学习党的理念中的示范引领作用，累计面向超15000名骨干学员完成培训。同时，按照每年招生名额10%的比例遴选政治过硬、素质优良、作风扎实的圆梦学员纳入人才库，建立常态化联系并跟踪培养，为推优等储备优秀人才。

- （三）专项资金使用绩效存在的问题

团省委在组织开展“圆梦计划”项目过程中，明确“圆梦计划”实施目标，制定切实可行的实施方案及资金管理办法，资金支付规范，确保专项资金专款专用，但也存在一些问题。

一是在专项资金支出进度安排上，虽已于年初制定每月支出计划，并提前下发资金拨付通知，但在实际工作中，专项资金拨付受地市及合作院校提交申请材料的进度影响，存在一定程度的被动性。

二是在市级配套经费上，部分粤东西北地市配套经费不足导致项目较难实现提质增效。当前，全省21个地市“圆梦计划”配套经费构成主要为：全额市级财政经费、部分市级财政经费、社会募集资金（含企业捐助及合作院校让利）等，受新冠肺炎疫情影响，地市层面在社会募集资金方面存在较大的压力。

三、改进意见

一是优化专项资金支出安排。根据《广东省“圆梦计划”补助资金管理办法》要求，细化专项资金年度支出计划，制定工作进度表，明确时间节点，分阶段分批次开展省级学员培养费用划拨，提高省级专项资金支出效率和使用效能。

二是加强地市经费保障。鼓励地市加强政企社资源整合，积极推动将“圆梦计划”学员培养费用纳入市级财政预算，同时，拓宽项目资金保障渠道，结合各地产业布局与产业工人分布，主动加强与学校、企业，尤其是当地大型企业、龙头企业沟通，全面落实市级配套费用。